🏗️

스마트 스케줄러 MCP

사용설명서

현장 담당자를 위한 쉬운 AI 비서 사용 가이드

✅ 초등학생도 이해할 수 있게 쉽게 설명했어요!

현장 AI 비서 팀  |  2026년 6월

# 📋 목차 (Table of Contents)

# 제1장 🏗️  이 프로그램은 무엇인가요?

## 1.1  스마트 스케줄러란?

💡 한 줄 요약: 건설현장의 'AI 비서'입니다! Claude라는 AI에게 말을 걸면, 현장 상황을 즉시 알려주고 도와줍니다.

마치 스마트폰의 '시리(Siri)'나 '빅스비'처럼, 말로 명령하면 현장 정보를 척척 알려주는 프로그램이에요.

건설현장에서 가장 중요한 4가지를 도와줍니다:

- 📅 공정 관리: 어떤 공사가 언제 끝나야 하는지 관리

- 💰 원가 관리: 예산 대비 실제 돈이 얼마나 쓰였는지 관리

- 💵 기성 관리: 발주처에서 받을 돈을 계산

- 📝 설계변경 관리: 공사 내용이 바뀔 때 자동으로 기록·반영

## 1.2  누가 사용하나요?

현장에 계신 6가지 역할의 담당자 모두 사용합니다:

| 담당자 | 주요 업무 | 주로 쓰는 기능 | 주요 사용 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 현장소장 (F) | 현장 전체 지휘 | 브리핑, 경고, 대시보드, 주간보고 | 매일 아침 브리핑 |
| 공무과장 (A) | 계약·기성·변경 | 기성고, 설계변경, 원가분석 | 월별 기성 마감 |
| 건축담당 (B) | 건축 공정 관리 | 공정 입력, 지연 감지 | 매일 실적 입력 |
| 기계·소방담당 (C) | 기계·소방 공정 | 자재 관리, 공정 입력 | 자재 납기 관리 |
| 전기·소방전기담당 (D) | 전기 공정 관리 | 자재 관리, 공정 입력 | 자재 납기 관리 |
| 토목담당 (E) | 토목 공정 관리 | 공정 입력, 생산성 | 매일 실적 입력 |

## 1.3  시작하기 전에 필요한 것

이 3가지만 있으면 시작할 수 있어요!

- 🖥️  Claude 채팅창 — 회사에서 제공합니다 (AI와 대화하는 창)

- 📁  .scheduler 파일 — 현장 데이터 파일입니다 (현장마다 1개씩)

- 🌐  인터넷 연결 — 와이파이 또는 유선 인터넷

💡 .scheduler 파일이란? 현장의 모든 정보(공정, 원가, 자재 등)가 저장된 파일입니다. 마치 현장의 '데이터 창고'라고 생각하세요! 파일 이름 예시: 홍은동현장.scheduler

# 제2장 🔌  첫 번째 할 일 — 현장 등록

프로그램을 사용하기 전에 반드시 현장 파일을 연결해야 합니다. 딱 한 번만 하면 됩니다!

## 2.1  현장 파일 연결하기 (set_active_project)

📺 비유: TV를 켜려면 먼저 전원 플러그를 꽂아야 하죠? 마찬가지로, 프로그램을 쓰기 전에 현장 파일을 '연결(꽂기)'해야 해요!

방법: Claude 채팅창에 이렇게 입력하세요 👇

예시: "홍은동 현장 파일 연결해줘" 또는: set_active_project 명령으로 파일 경로를 알려줍니다.

✅ 핵심 포인트: 한 번만 연결하면 됩니다! 이후에는 매번 파일 위치를 입력하지 않아도 자동으로 해당 현장 데이터를 불러옵니다. 퇴근했다 다시 오면? 다시 연결할 필요 없어요 — 자동으로 기억합니다!

## 2.2  현재 연결된 현장 확인하기 (get_active_project)

Claude에게: "지금 어떤 현장이 연결되어 있어?"

결과로 나오는 정보:

- 현장 이름 (예: 홍은동현장)

- 파일 경로 (파일이 어디 있는지)

- 연결 상태 (정상/비정상)

## 2.3  현장 연결 해제하기 (clear_active_project)

Claude에게: "현장 연결 해제해줘"

언제 사용하나요?

- 다른 현장으로 바꿀 때

- 이번 현장 작업이 완전히 끝났을 때

⚠️ 현장을 바꿀 때 순서: 해제 → 새 현장 연결 1. '현장 연결 해제해줘' 입력 2. 새 현장 파일로 다시 연결

# 제3장 ☀️  매일 아침 — 현장 브리핑

아침 출근 후 가장 먼저 해야 할 일! 오늘의 현장 상황을 한눈에 파악합니다.

## 3.1  오늘의 현장 현황 한눈에 보기 (get_site_briefing)

🌤️ 비유: 아침에 일어나면 날씨 앱을 보는 것처럼, 현장 상황을 한눈에 볼 수 있어요!

Claude에게: "오늘 현장 브리핑 해줘"

결과로 나오는 정보들:

- 📊 전체 공정률 (예: 45% 완료)

- ⏰ 지연된 활동 수 (예: 3개 공정 지연)

- 🔴 위험 경고 / 🟡 주의 경고

- 📦 자재 납기 초과 여부

- 💰 기성 현황 요약

💡 팁: 브리핑을 보면 경고도 자동으로 포함됩니다! 별도로 경고를 확인하지 않아도 됩니다. 하루 한 번 브리핑이면 오늘 할 일의 70%가 파악됩니다.

## 3.2  경고 확인하기 (get_site_alerts)

📱 비유: 스마트폰 알림처럼 중요한 것을 먼저 알려줘요! 🔴 빨간 알림: 지금 당장 해결 필요 🟡 노란 알림: 곧 해결 필요

Claude에게: "오늘 경고 사항 알려줘"

경고 종류:

| 경고 수준 | 의미 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 🔴 위험 (material_overdue) | 자재가 약속날짜를 넘겼어요 | 냉동기가 2월 1일까지 와야 하는데 아직 안 왔어요 |
| 🟡 주의 (co_pending) | 승인 기다리는 설계변경이 있어요 | 설계변경 3건이 결재 대기 중이에요 |
| 🟡 주의 (co_unapplied) | 승인은 됐는데 적용을 안 했어요 | 승인된 변경사항을 아직 시스템에 반영하지 않음 |

# 제4장 📅  공정 관리

공사 일정을 체계적으로 관리합니다.

## 4.1  기준공정표 만들기 (establish_baseline)

📚 비유: 시험 시작 전에 '몇 월까지 어디까지 공부하겠다'고 계획을 세우는 것처럼, 착공 때 기준선을 만들어요! 나중에 이 기준과 실제를 비교합니다.

언제 하나요?  →  현장 착공 첫 날! (딱 한 번, 또는 설계 변경 후)

Claude에게: "기준공정표 만들어줘, 라벨은 착공기준"

🚨 중요! dry_run=False 해야 실제로 저장됩니다! dry_run=True(기본값)는 미리 보기만 하고 저장이 안 됩니다. 실제 저장하려면 반드시 dry_run=False를 지정하세요.

## 4.2  기준 대비 지연 확인하기 (compare_to_baseline)

📊 비유: 시험 계획과 실제 공부량을 비교하는 것처럼, 원래 계획과 현재 공정을 비교해요!

Claude에게: "기준공정표 대비 지금 얼마나 지연됐어?"

결과 읽는 법:

- finish_drift_days = +10  →  10일 지연! (😰 빨리 만회해야 해요)

- finish_drift_days = -5   →  5일 앞당겨짐! (😊 잘 되고 있어요)

- finish_drift_days = 0    →  딱 맞게 진행 중 (✅ 계획대로)

## 4.3  오늘 해야 할 일 보기 (get_today_schedule)

Claude에게: "오늘 해야 할 활동 목록 알려줘"

오늘 날짜에 진행 중이거나 시작해야 하는 공정 목록이 나옵니다.

## 4.4  일일 실적 입력하기 (input_daily_record)

매일 현장 담당자가 실제 진행률을 입력합니다.

Claude에게: "3층 골조 오늘 실적 입력해줘, 진행률 60%, 인원 15명"

✅ 매일 입력 습관이 중요해요! 하루라도 빠지면 데이터가 부정확해집니다. 퇴근 전 5분, 오늘 실적 입력하는 습관을 들이세요!

# 제5장 📦  자재 관리

현장에 필요한 자재의 납기일과 상태를 관리합니다.

## 5.1  자재 등록하기 (add_material)

새 자재를 시스템에 등록합니다.

Claude에게: "냉동기 200RT 자재 등록해줘, 예상 납기일 2028년 3월 1일"

## 5.2  자재 목록 보기 (list_materials_tool)

Claude에게: "등록된 자재 목록 보여줘"

납기 초과 자재는 🔴 경고로 표시됩니다.

## 5.3  자재 상태 업데이트 (update_material)

자재가 도착하거나 설치되면 상태를 업데이트합니다.

Claude에게: "냉동기 자재 상태 delivered로 바꿔줘"

자재 상태 4단계:

| 상태 코드 | 한국어 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| planned | 계획 | 발주 계획만 있는 상태 (아직 발주 안 함) |
| ordered | 발주 완료 | 발주서를 보낸 상태 (납기 대기 중) |
| delivered | 현장 도착 | 자재가 현장에 도착한 상태 |
| installed | 설치 완료 | 자재가 설치까지 완료된 상태 (최종 완료) |

💡 팁: 자재가 도착하면 바로 상태를 'delivered'로 바꿔주세요! 그래야 🔴 경고가 사라지고, 다음 담당자가 정확한 현황을 볼 수 있어요.

# 제6장 💰  원가·기성 관리

예산 관리와 발주처에서 받는 돈(기성고)을 계산합니다.

## 6.1  기성고 계산 (calculate_billing)

💵 기성고란? 우리가 일한 만큼 발주처에서 받는 돈이에요. 예시: 공정률 50% 달성 → 전체 계약금액의 50%를 청구할 수 있어요.

Claude에게: "이번 달 기성고 계산해줘"

⚠️ 주의: dry_run=True가 기본값입니다! 미리 보기만 하고 실제 저장은 안 됩니다. 실제 반영하려면 소장 확인 후 dry_run=False를 사용하세요.

## 6.2  예산 차이 분석 (analyze_budget_variance)

공종별로 예산 대비 실제 사용액을 비교합니다.

Claude에게: "공종별 예산 초과 현황 알려줘"

결과 해석:

| 상태 | 기준 | 이모지 | 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| 절감 | +5% 초과 절약 | 👍 | 예산보다 5% 이상 적게 써서 절약 |
| 정상 | ±5% 범위 | ✅ | 예산 대비 ±5% 이내로 잘 관리 중 |
| 초과 | 5~15% 초과 | ⚠️ | 예산보다 5~15% 더 쓰는 중 — 주의 필요 |
| 위험 | 15% 이상 초과 | 🚨 | 예산보다 15% 이상 초과 — 즉시 대책 필요! |

## 6.3  현금흐름 예측 (forecast_project_cash_flow)

앞으로 매달 돈이 얼마나 들어오고 나가는지 예측합니다.

Claude에게: "향후 6개월 현금흐름 예측해줘"

자금 조달 계획을 세우는 데 중요한 정보입니다.

## 6.4  자금 소요 계획 (get_funding_requirements)

Claude에게: "다음 달 필요한 자금 규모 알려줘"

# 제7장 📝  설계변경 관리

공사 중 설계나 공사 내용이 바뀔 때 체계적으로 관리합니다.

🚨 가장 중요한 규칙: 순서를 반드시 지켜야 합니다! 순서를 지키지 않으면 오류가 발생할 수 있습니다.

## 7.1  설계변경 처리 5단계

【1단계】 변경지시 초안 작성 (create_change_order)

Claude에게: "설계변경 만들어줘, 제목: 3층 평면 변경, 비용: 5,000,000원"

【2단계】 세부항목 추가 (add_change_order_item)

Claude에게: "방금 만든 변경지시에 3층 골조 항목 추가해줘, 비용변경 +3,000,000원, 공기 +5일"

【3단계】 승인 처리 (update_change_order_status)

Claude에게: "변경지시 승인 처리해줘, 승인자: 현장소장"

【4단계】 실반영 (apply_change_order)

Claude에게: "변경지시 실제 반영해줘 dry_run=False"

🚨 4단계가 가장 중요합니다! 이 단계를 해야 공정표와 원가에 실제로 반영됩니다! 반드시 소장 확인 후 dry_run=False로 실행하세요.

【5단계】 전체 현황 확인 (get_change_order_summary)

Claude에게: "설계변경 전체 현황 보여줘"

## 7.2  설계변경 상태 단계

| 상태 코드 | 한국어 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| draft | 초안 | 아직 검토 전, 내부에서만 작성된 상태 |
| pending | 검토중 | 승인 기다리는 중 — 🟡 경고 발생 |
| approved | 승인 | 승인 완료, 실반영 대기 중 — 🟡 경고 발생 |
| rejected | 반려 | 반려됨 — 내용 수정 후 재상신 필요 |
| applied | 실반영완료 | 시스템에 완전히 반영됨 (경고 사라짐) |

# 제8장 ⏰  공기지연 관리

공사가 예정보다 늦어질 때 체계적으로 기록하고 분석합니다.

## 8.1  지연 기록하기 (record_delay_event)

지연이 발생하면 즉시 기록합니다. 나중에 증거 자료가 됩니다!

Claude에게: "3층 골조 공사 지연 기록해줘, 원인: 자재 지연, 기간: 5일"

지연 원인 종류:

- 발주처 변경 — 발주처가 설계를 바꿔서 생긴 지연 (클레임 가능)

- 설계 오류 — 설계도면 잘못으로 생긴 지연 (클레임 가능)

- 기상 — 비, 눈, 강풍 등 날씨 문제 (면책 가능)

- 자재 지연 — 자재 납기 지연 (원인에 따라 다름)

- 인력 부족 — 작업자 부족 (비면책)

## 8.2  지연 분석 (analyze_delays)

Claude에게: "이번 달 공기지연 현황 분석해줘"

지연 유형별, 원인별 통계가 나옵니다.

## 8.3  공기연장 클레임 계산 (calculate_time_extension_claim)

📋 클레임이란? 발주처 책임으로 공사가 늦어졌을 때, 공기 연장과 추가 비용을 발주처에게 청구하는 것이에요. 단, 발주처 책임이 있는 지연만 가능합니다!

Claude에게: "공기연장 클레임 계산해줘"

# 제9장 📈  생산성 분석

작업자들이 얼마나 효율적으로 일하는지 분석합니다.

## 9.1  생산성 확인 (analyze_productivity)

🏃 생산성 지수 = 실제 작업량 ÷ 계획 작업량 × 100 100%면 계획대로 진행 중 120%면 계획보다 20% 더 많이 함 (👍) 80%면 계획보다 20% 부족 (⚠️)

Claude에게: "이번 주 생산성 분석해줘"

| 상태 | 기준 | 이모지 | 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| 우수 | 110% 이상 | 🌟 | 계획보다 10% 이상 더 많이 완료 |
| 정상 | 90~110% | ✅ | 계획대로 잘 진행 중 |
| 부진 | 70~90% | ⚠️ | 계획보다 부족 — 원인 파악 필요 |
| 위험 | 70% 미만 | 🚨 | 심각한 생산성 저하 — 즉시 대책 수립 |

## 9.2  생산성 추세 보기 (get_productivity_trend)

Claude에게: "최근 4주간 생산성 추세 보여줘"

개선 중인지, 하락 중인지 추세를 파악할 수 있습니다.

# 제10장 📊  EVM 분석 (공정·원가 통합 성과)

## 10.1  EVM이란?

🎒 EVM을 시험으로 비유해볼게요! PV (계획가치): 이번 달까지 100점짜리 시험 2개를 볼 계획이었어요 → 200점 EV (획득가치): 실제로 시험 1개만 봐서 85점을 받았어요 → 85점 AC (실제비용): 100점 받으려고 과외비를 120만원 썼어요 → 120만원 SPI = EV÷PV = 85÷200 = 0.43 (계획의 43%만 진행 — 매우 지연) CPI = EV÷AC = 85÷120 = 0.71 (예산 대비 71% 효율 — 초과 지출)

## 10.2  EVM 지표 읽는 법

| 지표 | 의미 | 1.0 이상 | 1.0 미만 |
| --- | --- | --- | --- |
| SPI | 일정 성과 지수 | 계획보다 빠름 😊 | 계획보다 느림 😰 |
| CPI | 원가 성과 지수 | 예산 절감 중 👍 | 예산 초과 중 ⚠️ |

## 10.3  EVM 쉬운 설명 받기 (explain_evm_from_db)

Claude에게: "EVM 현황 쉽게 설명해줘"

본사 보고용으로도 사용 가능합니다! 어려운 수치를 쉬운 한국어로 설명해줍니다.

# 제11장 🏥  데이터 건강 점검

## 11.1  데이터 건강 점수 확인 (check_data_health)

🚗 비유: 자동차 정기검사처럼, 데이터가 올바른지 검사해요! 100점 만점으로 데이터 상태를 점수로 알려줍니다.

Claude에게: "데이터 건강 점수 확인해줘"

점수별 의미:

- 90~100점: 🌟 매우 건강 — 데이터 상태 최상

- 70~89점: ✅ 양호 — 소소한 문제 있지만 사용 가능

- 50~69점: ⚠️ 주의 — 일부 데이터 보완 필요

- 50점 미만: 🚨 위험 — 즉시 데이터 보완 필요

💡 권장: 주 1회 건강 점검을 습관화하세요! 문제를 조기에 발견하면 나중에 큰 문제를 예방할 수 있어요.

# 제12장 📄  주간 보고서

## 12.1  주간 보고서 생성 (generate_weekly_report_from_db)

Claude에게: "이번 주 보고서 만들어줘"

보고서에 자동으로 포함되는 내용:

- 이번 주 전체 공정률

- 공종별 진행 현황

- 지연 공정 목록 및 원인

- 원가 현황 요약

- 다음 주 예정 작업

💡 팁: 주간 보고 전날 check_data_health를 먼저 실행하세요! 데이터에 오류가 있으면 보고서 내용이 부정확할 수 있습니다.

# 제13장 ⚡  역할별 빠른 시작 가이드

각 담당자가 매일 해야 하는 핵심 업무를 정리했습니다!

## 13.1  현장소장 (F) — 아침 루틴 (5분)

👨‍💼 현장소장 아침 루틴 1. '오늘 현장 브리핑 해줘' → 전체 현황 파악 (1분) 2. '오늘 경고 사항 알려줘' → 위험 요소 확인 (1분) 3. '기준 대비 지연 현황 알려줘' → 공기 관리 (2분) 4. (주 1회) '이번 주 보고서 만들어줘' → 주간 보고 준비 (1분)

## 13.2  공무과장 (A) — 월간 루틴

📋 공무과장 월간 루틴 1. '이번 달 기성고 계산해줘 (dry_run=True)' → 기성 검토 2. '공종별 예산 초과 현황 알려줘' → 원가 분석 3. '설계변경 전체 현황 보여줘' → CO 관리 현황 4. '공기연장 클레임 계산해줘' → 클레임 준비 5. 소장 확인 후: '기성고 실제 반영해줘 dry_run=False'

## 13.3  건축/기계/전기/토목 담당 (B/C/D/E) — 일일 루틴 (10분)

🔨 현장 담당자 일일 루틴 아침 (출근 후): 1. '오늘 해야 할 활동 목록 알려줘' → 오늘 할 일 확인 2. '자재 목록 보여줘' → 납기 임박 자재 확인 퇴근 전 (5분): 3. '[공종명] 오늘 실적 입력해줘' → 일일 실적 보고 4. '지연 감지해줘' → 오늘 발생한 문제 파악

# 제14장 ❓  자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1. 처음에 뭘 먼저 해야 하나요?

A. set_active_project로 현장 파일을 연결하세요!
한 번만 하면 이후에는 자동으로 기억합니다.

Q2. dry_run이 뭔가요?

A. '미리 보기' 모드입니다!
dry_run=True → 실제로 저장 안 됨 (그냥 결과만 보기)
dry_run=False → 실제로 저장됨 (되돌리기 어려움)
중요한 작업은 항상 True로 먼저 확인하세요!

Q3. 🔴 빨간 경고가 떴어요!

A. '지금 당장 해결해야 하는 문제'입니다.
경고 내용을 확인하고 해당 담당자에게 즉시 보고하세요.
예: material_overdue → 자재 담당자에게 납기 확인 요청

Q4. 기성고를 실제로 반영하려면?

A. apply_billing에서 dry_run=False로 해야 합니다.
반드시 현장소장 확인 후 진행하세요!
잘못 반영하면 수정이 복잡합니다.

Q5. 데이터를 잘못 입력했어요!

A. Claude에게 '취소해줘' 또는 올바른 내용을 말하세요.
dry_run=True였다면 저장이 안 됐으니 걱정 없습니다.
dry_run=False로 실제 저장된 경우 담당자에게 문의하세요.

Q6. 현장 파일이 두 개면?

A. 다른 현장으로 바꿀 때:
1. '현장 연결 해제해줘'
2. 새 현장 파일로 set_active_project 실행

Q7. 기준공정표를 여러 번 만들어도 되나요?

A. 네, 가능합니다! 다른 라벨로 여러 개 만들 수 있어요.
예: '착공기준', '설계변경후기준', '2분기기준'
비교 시 baseline_id로 선택해서 비교합니다.

Q8. 생산성이 낮게 나와요. 왜인가요?

A. 주요 원인:
- 일일 실적을 정확히 입력하지 않은 경우
- 계획 수량이 너무 높게 설정된 경우
- 실제로 작업 속도가 느린 경우
먼저 실적 데이터가 정확한지 확인하세요.

# 제15장 ⚠️  주의사항

## 15.1  절대 주의! (되돌리기 어려운 작업)

🚨 절대 주의! 아래 작업은 되돌리기 어렵습니다. 반드시 소장 확인 후 실행! 1. apply_change_order(dry_run=False) 설계변경이 activities와 cost_items에 직접 반영됩니다. 잘못 실행하면 공정표와 예산이 틀어집니다. 2. apply_billing(dry_run=False) 기성 반영 후 수정이 복잡합니다. 발주처에 기성 청구 전 최종 검토 필수! 3. establish_baseline(dry_run=False) 기준공정표는 착공 시 딱 한 번! (설계 변경 후 새 기준 추가는 가능)

## 15.2  안전한 사용 습관

✅ 안전한 사용 습관 5가지 1. 중요한 작업 전에 항상 dry_run=True로 먼저 결과를 확인하세요. 2. 매일 아침 브리핑으로 전날 입력 데이터를 검증하세요. 3. 주 1회 check_data_health로 데이터 건강을 점검하세요. 4. 실적 데이터는 당일 퇴근 전에 입력하세요 (다음 날은 기억이 흐릿해요). 5. 경고(🔴🟡)는 무시하지 말고 당일 처리하거나 소장에게 보고하세요.

# 부록 A  📚  전체 도구 목록 (67개)

| 분류 | 도구명 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트 | list_projects | 현장 목록 보기 |
| 프로젝트 | load_project | 현장 불러오기 |
| 프로젝트 | create_project | 새 현장 만들기 |
| 컨텍스트(v2.9) | set_active_project | 현장 파일 연결 (1회만) |
| 컨텍스트(v2.9) | get_active_project | 연결된 현장 확인 |
| 컨텍스트(v2.9) | clear_active_project | 현장 연결 해제 |
| 임포트 | import_excel | Excel 데이터 가져오기 |
| 임포트 | import_schedule_excel | 공정표 Excel 가져오기 |
| 임포트 | import_budget_excel | 실행예산 Excel 가져오기 |
| 분석 | calculate_cpm | CPM(주공정) 계산 |
| 분석 | get_critical_path | 주공정선 확인 |
| 분석 | analyze_evm_from_db | EVM 분석 |
| 분석 | get_evm_s_curve_data | S-Curve 데이터 |
| 분석 | summarize_cost_by_discipline | 공종별 원가 요약 |
| 기성(v2.4) | calculate_billing | 기성고 계산 |
| 기성(v2.4) | apply_billing | 기성고 반영 (dry_run) |
| 기성(v2.4) | billing_summary | 기성 현황 |
| 기성(v2.4) | billing_s_curve | 기성 S-Curve |
| 대시보드(v2.4) | get_site_briefing | 현장 브리핑 (경고 포함) |
| 대시보드(v2.4) | get_dashboard_report | 대시보드 보고서 |
| 대시보드(v2.4) | get_discipline_progress | 공종별 진행률 |
| 대시보드(v2.4) | get_delayed_activities | 지연 활동 목록 |
| 경고(v2.9) | get_site_alerts | 현장 경고 스캔 🔴🟡 |
| 자재(v2.4) | add_material | 자재 등록 |
| 자재(v2.4) | list_materials_tool | 자재 목록 |
| 자재(v2.4) | update_material | 자재 상태 수정 |
| 자재(v2.4) | add_inspection | 검측 등록 |
| 자재(v2.4) | list_inspections_tool | 검측 목록 |
| 자재(v2.4) | update_inspection | 검측 수정 |
| 자재(v2.4) | get_activity_logistics | 활동별 자재/검측 |
| 현장 | input_daily_record | 일일 실적 입력 |
| 현장 | detect_delays | 지연 감지 |
| 현장 | suggest_recovery | 만회대책 제안 |
| 현장 | generate_weekly_report | 주간보고서 |
| 현장 | generate_weekly_report_from_db | DB 기반 주간보고서 |
| 현장 | list_change_log_tool | 변경 이력 |
| 현장 | summarize_site_status | 현장 현황 요약 |
| 운영(v2.5) | check_data_health | 데이터 건강 점수 |
| 운영(v2.5) | suggest_next_actions | 다음 행동 추천 |
| 운영(v2.5) | explain_evm_from_db | EVM 쉬운 설명 |
| 운영(v2.5) | get_workflow_status | 작업 흐름 상태 |
| 현금흐름(v2.6) | forecast_project_cash_flow | 현금흐름 예측 |
| 현금흐름(v2.6) | get_funding_requirements | 자금 소요 계획 |
| 현금흐름(v2.6) | get_retention_release_schedule | 유보금 정산 일정 |
| 예산(v2.6) | analyze_budget_variance | 예산 차이 분석 |
| 예산(v2.6) | forecast_cost_scenarios | EAC 시나리오 |
| 지연(v2.7) | record_delay_event | 지연 이벤트 기록 |
| 지연(v2.7) | list_delay_events_tool | 지연 이벤트 목록 |
| 지연(v2.7) | analyze_delays | 지연 분석 |
| 지연(v2.7) | calculate_time_extension_claim | 공기연장 클레임 |
| 생산성(v2.7) | analyze_productivity | 생산성 분석 |
| 생산성(v2.7) | get_productivity_trend | 생산성 추세 |
| 설계변경(v2.8) | create_change_order | 변경지시 생성 |
| 설계변경(v2.8) | add_change_order_item | 세부항목 추가 |
| 설계변경(v2.8) | update_change_order_status | 상태 변경(승인 등) |
| 설계변경(v2.8) | apply_change_order | 변경 실반영 (dry_run) |
| 설계변경(v2.8) | list_change_orders_tool | 변경지시 목록 |
| 설계변경(v2.8) | get_change_order_impact | 변경 영향 분석 |
| 설계변경(v2.8) | get_change_order_summary | 변경지시 전체 현황 |
| 기준공정(v2.9) | establish_baseline | 기준공정표 수립 |
| 기준공정(v2.9) | list_baselines | 기준공정표 목록 |
| 기준공정(v2.9) | compare_to_baseline | 기준 대비 비교 |
| 관계(v2.3) | suggest_activity_relationships | 관계 추론 제안 |
| 관계(v2.3) | generate_activity_relationships | 관계 자동 생성 |
| 진행 | set_activity_progress | 활동 진행률 입력 |
| 진행 | get_activity_progress | 활동 진행률 확인 |
| 진행 | get_today_schedule | 오늘 일정 |
| 지연영향 | analyze_delay_impact | 지연 영향 분석 |
| 기타 | apply_sequences | 순서 적용 |
| 기타 | generate_report | 보고서 생성 |
| 기타 | calibrate_completion_date | 준공일 보정 |

# 부록 B  📖  용어 사전

| 용어 | 쉬운 설명 |
| --- | --- |
| MCP | Model Context Protocol. Claude AI가 이 프로그램을 쓸 수 있게 연결해주는 다리 |
| .scheduler | 현장 데이터가 저장된 파일. 마치 현장의 '데이터 창고' (현장마다 1개) |
| dry_run | 미리 보기 모드. True=저장 안 됨(미리 보기), False=실제 저장됨 |
| 기성고 | 공사한 만큼 발주처에서 받는 돈. 공정률에 비례해서 청구 |
| EVM | Earned Value Management. 계획 대비 실제 공정/원가 성과를 수치로 보는 방법 |
| PV | 계획가치(Planned Value). 이 시점까지 할 계획이었던 일의 금전적 가치 |
| EV | 획득가치(Earned Value). 실제로 완료한 일의 금전적 가치 |
| AC | 실제비용(Actual Cost). 지금까지 실제로 쓴 돈 |
| SPI | 일정성과지수(EV÷PV). 1 이상=계획보다 빠름, 1 미만=느림 |
| CPI | 원가성과지수(EV÷AC). 1 이상=예산 절감, 1 미만=예산 초과 |
| CPM | 주공정법(Critical Path Method). 가장 중요한 공정 순서를 찾는 방법 |
| 기준공정표 | 착공 시 세운 원래 계획 공정표. Baseline이라고도 함 |
| Baseline | 기준공정표 (영어). 나중에 실제와 비교하는 기준이 됨 |
| 변경지시(CO) | Change Order. 설계나 공사 내용이 바뀔 때 발행하는 공식 문서 |
| 유보금 | 발주처가 준공 때까지 일부 보류하는 기성금 (보통 계약금액의 5~10%) |
| 활동(Activity) | 공사의 각 단위 작업. 예: '3층 골조', '외벽 방수', '전기 배선' |
| WBS | Work Breakdown Structure. 공사를 계층 구조로 분류한 체계 |
| S-Curve | 공정률/기성이 시간에 따라 S자 모양으로 증가하는 곡선 |
| 공종 | 공사 종류. 건축, 토목, 기계설비, 전기설비, 소방설비 등 |
| EAC | 완공시점예상비용(Estimate at Completion). 현재 추세로 가면 최종 비용이 얼마일지 예측 |
| 발주처 | 공사를 발주(주문)한 곳. 우리가 돈을 받는 곳 |
| 협력업체 | 우리 회사와 함께 일하는 하도급 업체 |
| 클레임 | 발주처 책임의 지연/추가 비용을 청구하는 공식 절차 |

🏗️

스마트 스케줄러 MCP

건설현장의 AI 비서가 현장 소장님 곁에 있습니다.

문의: donghyun1.park@gmail.com

버전: v2.9  |  2026년 6월