보  고  서

건설현장 통합관리 AI 시스템

「스마트 스케줄러」

도입 검토 보고

― 기계설비팀 현장관리 디지털 전환 방안 ―

2026. 07.

기 계 설 비 팀

# Ⅰ. 보고 개요

현장 담당자와 협력업체가 주고받는 공사일보·출역일보·작업지시가 대부분 카카오톡과 수기·엑셀에 흩어져 있어, 실시간 현황 파악과 데이터 축적이 어려운 실정이다.

이를 개선하기 위해 사내에서 개발한 「스마트 스케줄러」는 현장 담당자가 평소 쓰는 카카오톡을 그대로 활용하면서, 협력사 일보를 사진 한 장으로 자동 디지털화하고, 공정·원가·인력을 통합 관리하는 AI 기반 시스템이다.

핵심 요약

- ① 도입 효과 : 협력사 일보(공사일보·출역일보)를 사진 촬영만으로 자동 수집 → 취합시간 대폭 단축, 데이터 영구 보존

- ② 사용 편의 : 현장 담당자는 기존 카카오톡 그대로 사용 → 별도 앱 설치·교육 불필요

- ③ 운영 비용 : AI 인식에 무료 등급 API 활용 → 월 운영비 사실상 부담 없음(수천 원 이내)

- ④ 개발 현황 : 기능 개발 완료(80개 기능 모듈, 자동검증 483건 통과), 현장 시범적용 준비 단계

# Ⅱ. 추진 배경 및 현황 문제점

## ▍ 현행 현장관리의 문제점

- 공사일보·출역일보를 카카오톡·수기로 주고받아 자료가 흩어지고, 카톡 파일은 일정 기간 후 만료되어 유실

- 협력사 일보를 담당자가 다시 엑셀로 옮겨 적어 취합 → 반복 수작업, 입력 오류, 시간 소요

- 공정률·투입인원·기성 현황이 실시간으로 집계되지 않아 상황 판단·보고가 지연

- 직종별 투입인원(Man-day)이 체계적으로 관리되지 않아 계약 대비 노무 소진 파악·클레임 근거 확보가 어려움

## ▍ 현행 방식 대비 개선 방향

| 구분 | 현행 방식 | 「스마트 스케줄러」 도입 후 |
| --- | --- | --- |
| 일보 수집 | 카톡·수기 전달, 엑셀 재입력 | 사진 촬영 → AI 자동 인식·저장 |
| 자료 보존 | 카톡 파일 만료 시 유실 | DB 영구 보존·검색 |
| 현황 파악 | 수기 취합 후 사후 파악 | 실시간 대시보드·자동 경고 |
| 인력 관리 | 월말 수기 집계 | 직종별·계약대비 자동 집계 |
| 사용 도구 | 개인별 제각각 | 카카오톡 그대로 (설치 불필요) |

# Ⅲ. 시스템 개요

## ▍ 정의

현장의 공정·원가·기성·자재·인력을 하나의 데이터베이스로 통합 관리하고, 대화형 AI(Claude)와 연동하여 현장소장의 AI 비서 역할을 수행하는 건설현장 통합관리 시스템.

## ▍ 전체 구성

| 구성요소 | 역할 |
| --- | --- |
| 현장 담당자 (입력) | 카카오톡 채팅방에서 일보 사진 전송 또는 한 줄 보고 → 실적 자동 입력 |
| AI 인식 엔진 | 사진 속 공사일보·출역일보를 읽어 날짜·작업·직종별 인원을 구조화 데이터로 변환 |
| 중앙 서버 (NAS) | 현장 사무실 NAS에 설치, 모든 데이터를 DB(.scheduler 파일)에 저장·보존 |
| 현장소장 대시보드 | 공정률·기성·투입인원·경고를 그래프로 실시간 표시(PC 화면) |
| AI 비서 (Claude) | "오늘 현황 알려줘" 등 대화로 조회·분석·보고서 초안 작성 |

## ▍ 데이터 흐름

협력사 일보(사진) ─▶ 카카오톡 전송 ─▶ AI 자동 인식

─▶ 중앙 DB 저장 ─▶ 대시보드·AI 비서로 실시간 조회

## ▍ 개발 현황

- 버전 v3.7.1 개발 완료 — 공정·원가·기성·자재·인력·카카오톡 연동 등 80개 기능 모듈

- 품질 검증 — 자동화 테스트 483건 전체 통과(코드 신뢰성 확보)

- 현재 단계 — 현장 NAS 설치 및 시범현장 적용 준비

# Ⅳ. 주요 기능

기계설비팀 현장 운영 관점에서 활용도가 높은 핵심 기능은 다음과 같다.

1    카카오톡 완전 통합

- 현장 담당자는 기존 카카오톡 채팅방에서 그대로 보고 → 별도 앱 설치·교육 불필요

- "위생배관 70% 8명" 처럼 한 줄만 보내도 해당 공정 실적으로 자동 저장

- "현황" 입력 시 오늘의 공정·기성·경고를 즉시 카톡으로 회신

2    공사일보·출역일보 AI 자동 인식

- 협력사가 제출한 일보를 사진으로 찍어 보내면 AI가 날짜·작업내용·설비/물품 수량을 자동 추출

- 출역일보는 직종별 인원(관리·배관·덕트·보온 등)을 자동 인식하여 입력

- 담당자는 인식 결과를 확인만 하면 되어 재입력 수작업 제거

3    인력(Man-day) 관리

- 직종별 출력인원, 누계 투입 인원, 일자별 인력 투입 곡선(히스토그램) 자동 산출

- 계약 인원(Man-day) 대비 실투입률을 자동 관리 → 노무 소진·초과 조기 경고

- 피크 인원·외국인 인원 집계 → 가설·안전관리 및 클레임 근거 자료화

4    공정·원가·기성 통합 관리

- 공정표(CPM)·진도 S-curve·기준공정표 대비 지연일수 자동 분석

- EVM(계획/실적/투입 원가) 및 현금흐름·예산차이·설계변경 관리

- 기성 청구 현황과 공정률을 연계하여 자금·원가 리스크 조기 파악

5    실시간 현장 대시보드 및 능동 경고

- 전체 공정률·기성·투입인원·잔여공기를 그래프로 한눈에 표시

- 자재 납기 초과, 설계변경 승인 지연, 공정 부진을 자동 감지하여 🔴/🟡 경고

- 공종별(건축·기계·전기·소방 등) 진행률과 실적 입력 현황을 실시간 표시

6    대화형 AI 비서

- "이번 주 부진공정 정리해줘", "기성 청구자료 초안 만들어줘" 등 자연어로 조회·분석

- 복잡한 프로그램 조작 없이 대화만으로 현황 파악 및 보고서 초안 확보

# Ⅴ. 기대효과

| 구분 | 항목 | 기대효과 |
| --- | --- | --- |
| 업무 효율 | 일보 취합·입력 | 사진 인식 자동화로 재입력 수작업 제거, 취합시간 단축 |
|  | 현황 파악 | 실시간 대시보드로 상황판단·상부보고 즉시 대응 |
| 데이터 | 자료 보존 | 카톡 만료로 인한 유실 방지, DB 영구 보존·검색 |
|  | 근거 확보 | 직종별 인력·공기 데이터 축적 → 정산·클레임 근거 |
| 비용 | 운영 비용 | 무료 등급 AI 활용, 월 운영비 사실상 부담 없음 |
|  | 도입 비용 | 현장 NAS 1대 외 추가 라이선스 비용 없음 |
| 확산성 | 적용 대상 | 기계설비 외 건축·전기·토목 공종 공통 적용 가능 |

※ 상기 효과는 개발 완료 기능을 기준으로 한 예상 효과이며, 정량 지표는 시범현장 적용 후 실측하여 별도 보고 예정.

# Ⅵ. 도입 방안 및 소요

## ▍ 단계별 추진 방안

| 단계 | 내용 | 세부 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 환경 구축 | 현장 NAS 설치, AI API 키 발급(무료 등급), 서버 기동 |
| 2 | 카톡 연동 | 카카오톡 채널 개설·챗봇 연결, 담당자 등록 |
| 3 | 시범 적용 | 시범현장 1개소 선정, 일보 수집·현황 운영 검증(약 1개월) |
| 4 | 확대 적용 | 검증 결과 반영 후 타 현장·공종 순차 확대 |

## ▍ 소요 자원

- 장비 : 현장 사무실용 NAS 1대(기존 활용 가능)

- 비용 : AI 인식 API 무료 등급(일 1,500장) + 외부접속 도메인 연 약 1만원 수준

- 인력 : 초기 설정 지원 후 현장 담당자 자체 운영 가능(추가 인력 불요)

# Ⅶ. 향후 계획 및 건의사항

## ▍ 향후 계획

- 시범현장 적용을 통한 실사용 검증 및 정량 효과(취합시간·정확도) 측정

- 협력사 일보 양식별 인식 정확도 보정 및 안정화

- 검증 결과 기반 사내 표준 현장관리 도구로 확대 검토

## ▍ 건의 사항

기계설비팀 운영 현장 중 1개소를 시범현장으로 지정하여, 약 1개월간 실사용 검증을 추진할 수 있도록 협조를 건의합니다.

― 이 상 ―