## 📋 사용안내
현장 담당자별 일일 입력 양식
| 프로젝트명 | 홍은동 355번지 가로주택정비사업
| 현장주소 | 서울시 서대문구 홍은동 355
| 작성일 | 2028-06-15 (목)
| 공사기간 | 2028-01-01 ~ 2029-06-30 (18개월)
📑 시트 구성
| 시트명 | 입력 내용 |  | 마감시간
| 1. 건축담당 일보 | 건축공종 시공 실적, 인원/장비, 작업위치, 안전사고 |  | 매일 18:00
| 2. 설비담당 일보 | 기계/전기/소방 설비 시공 실적, 자재 사용량 |  | 매일 18:00
| 3. 자재담당 일보 | 당일 입출고, 재고 현황, 발주 요청 |  | 매일 17:00
| 4. 안전담당 일보 | TBM, 위험요인, 사고, 보호구 점검, 교육 |  | 매일 09:00/17:00
| 5. 품질담당 일보 | 검측 요청/결과, 콘크리트 타설, 시험성적 |  | 매일 18:00
| 6. 종합 (소장확인) | 전체 요약 + 결재란 |  | 매일 19:00
✏️ 입력 규칙
1. 필수 입력 항목(주황)은 반드시 작성 후 저장
2. 선택 입력(연두)은 해당사항 있을 때만 작성
3. 회색 셀은 예시 또는 자동계산 - 직접 수정 금지
4. 날짜 형식: YYYY-MM-DD (예: 2028-06-15)
5. 시간 형식: HH:MM 24시간제 (예: 17:30)
6. 인원/물량은 숫자만 입력 (단위는 헤더 참조)
7. 특이사항/메모는 간결하게 작성 (50자 이내 권장)
8. 모바일 입력은 빨강 별표(*) 필드만 입력 가능
■ | 필수 입력 |  | ■ | 선택 입력 | ■ | 예시 / 자동계산

## 1.건축담당
건축담당 일일 작업일보
작성자 | 건축팀 박과장 |  | 작성일자 | 2028-06-15 |  | 날씨(오전) | 맑음 |  | 날씨(오후) | 흐림 |  | 기온 | 28°C
① 공종별 시공 실적
공종/작업명 | 작업위치 | 협력업체 | 계획물량 | 실적물량 | 단위 | 달성률(%) | 목수 | 철근 | 형틀 | 잡부 | 총인원 | 작업시간(h) | 특이사항
골조공사(지하) | B2층 3~5축 | (주)대한건설 | 100 | 95 | ㎡ |  | 6 | 5 | 4 | 3 |  | 7 | 벽체 타설 완료
골조공사(지상) | 1층 1~3축 | (주)대한건설 | 80 | 60 | ㎡ |  | 4 | 4 | 2 | 2 |  | 7.5 | 기둥 배근 진행중
합계
② 장비 가동 실적
장비명 | 가동시간(h) | 가동률(%) | 연료(L) | 정비/고장 | 운전원
타워크레인 1호 | 7.5 |  |  | 이상없음 | 김기사
콘크리트펌프카 | 4 |  | 65 | 이상없음 | 외주
③ 안전 · 내일 계획
안전사고 여부 | 이상없음 |  |  | TBM 실시 | 07:30 실시 |  | 위험요인 | 개구부 덮개 미설치 발견 → 즉시 조치 완료
내일 계획 | 1층 1~3축 기둥 배근 마무리 + 4~5축 거푸집
지상 타설 협의 필요 (기상 상태 따라)
작성자 |  |  | 공무팀장 |  |  | 공사부장 |  |  | 현장소장

## 2.설비담당
설비담당 일일 작업일보 (기계/전기/소방)
작성자 | 기계팀 이대리 |  | 작성일자 | 2028-06-15 |  | 공종 구분 | 기계설비 |  | 날씨 | 맑음 | 특이 | 없음
① 설비 시공 실적
작업명 | 작업위치 | 협력업체 | 계획물량 | 실적물량 | 단위 | 달성률(%) | 기술자 | 기능공 | 보조 | 총인원 | 자재사용량 | 특이사항
기계설비 슬리브 | B1층 천장 | (주)한국설비 | 50 | 42 | EA |  | 1 | 2 | 1 |  | STS 25Φ 12m | 정상
위생배관 입상 | 1~3층 PD | (주)한국설비 | 60 | 25 | m |  | 1 | 1 | 1 |  | STS 50Φ 8m | 자재 일부 부족
합계
② 시운전 · 시험 · 검사 (해당시)
종류 | 위치 | 기준값 | 측정값 | 판정 | 입회자
③ 안전 · 내일 계획
안전사고 | 이상없음 |  |  | TBM | 07:30 실시 |  | 보호구 | 안전모/안전대/안전화 100% 착용 확인
내일 계획 | B1층 슬리브 작업 마무리, 위생배관 PD 입상 50Φ 진행
자재 STS 50Φ 추가 발주 협조 요청

## 3.자재담당
자재담당 일일 입출고 일보
작성자 | 자재팀 최주임 |  | 작성일자 | 2028-06-15 |  | 결재 | 공무팀장 |  | 검측감리 | 필요시
① 당일 입고 자재
자재명/규격 | 발주번호 | 입고시간 | 계획수량 | 입고수량 | 단위 | 납품업체 | 차량번호 | 검수결과 | 불량수량 | 보관위치 | 비고
레미콘 25-24-15 | PO-2806-01 | 09:30 | 25 | 25 | ㎥ | 삼표레미콘 | 서울 56가 5601 | 합격 | 0 | 현장반입 | B2층 타설용
철근 HD16 | PO-2806-02 | 14:00 | 3 | 2.5 | ton | 동부제철 | 서울 79바 8821 | 합격 | 0 | 야적장 B | 부족분 재발주 필요
② 당일 출고 / 사용 자재
자재명/규격 | 요청부서 | 출고시간 | 출고수량 | 단위 | 사용 공종 | 작업위치 | 불출자 | 수령자 | 반품수량 | 잔여재고 | 비고
③ 주요 자재 재고 현황 (마감 기준)
자재명/규격 | 재고수량 | 단위 | 최소재고 | 부족여부 | 발주필요량 | 보관위치 | 입고예정일 | 발주처 | 상태 | 담당자 | 비고
철근 HD16 | 0.5 | ton | 2 |  |  | 야적장 B | 2028-06-17 | 동부제철 | 부족 | 최주임 | 긴급발주
레미콘 25-24-15 | 0 | ㎥ | 0 |  |  | 현장반입 | 2028-06-16 | 삼표레미콘 | 당일발주 | 최주임

## 4.안전담당
안전담당 일일 안전관리 일지
작성자 | 안전팀 정과장 |  | 작성일자 | 2028-06-15 |  | 재해등급 | 무재해 | 무재해일수 | 47
① TBM (Tool Box Meeting) / 안전조회
시간 | 공종 | 협력업체 | 참석인원 | 주제 | 위험요인 공유 | 주관자
07:30 | 건축 | (주)대한건설 | 18 | 고소작업 안전수칙 | 개구부 덮개 점검 강조 | 정과장
07:30 | 기계설비 | (주)한국설비 | 5 | 용접작업 화재 예방 | 소화기 비치 확인 | 이대리
② 위험요인 점검 / 시정조치
시간 | 위치 | 위험요인 | 위험등급 | 조치내용 | 조치시간 | 확인자
09:00 | B2층 슬래브 | 개구부 덮개 미설치 (3개소) | 상 | 즉시 합판 덮개 설치 + 안전테이프 | 09:30 | 박과장
14:00 | 1층 거푸집 | 안전난간 일부 파손 | 중 | 교체 작업 지시 (당일 완료) | 16:00 | 박과장
③ 보호구 착용 / 안전시설 점검
구분 | 점검대상 | 점검수량 | 이상수량 | 착용률(%) | 조치사항
보호구 | 안전모 | 47 | 0 |  | 전원 착용 확인
보호구 | 안전대(고소) | 12 | 1 |  | 1명 미착용 시정
보호구 | 안전화 | 47 | 0 |  | 전원 착용
시설 | 추락방지망 | 5 | 0 |  | 정상
시설 | 개구부 덮개 | 23 | 3 |  | 3개소 덮개 설치
시설 | 안전난간 | 18 | 1 |  | 1개소 교체
④ 안전교육 실시 (해당시)
교육종류 | 대상 | 인원 | 시간 | 강사 | 교육내용 | 자료
신규채용교육 | 신규입장자 | 2 | 1.0h | 정과장 | 현장규칙, 위험요인, 비상연락망 | 교재 1식
⑤ 사고 발생 시 보고 (해당시)
|  |  | 발생장소 |  |  |  | 재해종류
|  |  | 소속 |  |  |  | 상해정도
사고경위
조치사항
재발방지

## 5.품질담당
품질담당 일일 품질관리 일지
작성자 | 품질팀 송과장 |  | 작성일자 | 2028-06-15 |  | 감리 | 홍팀장 |  | 공사부장 | 박부장
① 검측 요청 / 결과
검측번호 | 공종 | 검측종류 | 위치 | 요청시간 | 실시시간 | 검측자 | 판정 | 불량건수 | 조치 | 비고
I-280615-01 | 건축 | 지하 골조 콘크리트 타설검사 | B2층 3~5축 | 08:30 | 09:00 | 홍팀장 | 합격 | 0 | 정상
I-280615-02 | 기계설비 | 슬리브 설치검사 | B1층 천장 | 10:00 | 10:30 | 박부장 | 재검측 | 2 | 위치 재조정 | 16:00 재검 예정
② 콘크리트 타설 기록 (해당시)
타설번호 | 위치 | 배합강도 | 슬럼프(cm) | 물량(㎥) | 타설 시작 | 타설 완료 | 타설 인원 | 양생 시작 | 탈형 예정 | 비고
C-280615-01 | B2층 3~5축 벽체 | 25-24-15 | 15 | 25 | 09:30 | 13:00 | 8 | 13:00 | 2028-06-18 | 이상없음
③ 시험성적 / 자재 시험 (해당시)
시험번호 | 자재명 | 시험종류 | 시료채취일 | 시험일 | 기준값 | 측정값 | 판정 | 시험기관 | 성적서 | 비고
T-280615-01 | 레미콘 25-24-15 | 압축강도(7일) | 2028-06-08 | 2028-06-15 | ≥17.5MPa | 21.3MPa | 합격 | 한국시험원 | 수령
④ 부적합 사항 / 재시공 (해당시)
NCR번호 | 공종 | 위치 | 부적합 내용 | 재시공 물량 | 발견일 | 조치완료일 | 책임자 | 비용추가 | 결과 | 비고

## 6.종합_소장확인
현장 종합 일보 (소장 확인용)
작성일자 | 2028-06-15 (목) |  | 확인자 | 박상무 (현장소장) |  | 확인시각 | 19:00
📊 당일 핵심 지표 요약
구분 | 계획 | 실적 | 달성률 | 누계 계획 | 누계 실적 | 누계 달성률 | 상태 | 비고
건축 (㎡) | 180 | 155 |  | 12500 | 11800 |  |  | 지상 골조 진행중
기계설비 (point) | 110 | 67 |  | 5800 | 5200 |  |  | STS 자재 부족
전기설비 (point) | 60 | 55 |  | 3200 | 2950 |  |  | 정상
소방설비 (point) | 40 | 38 |  | 2100 | 1980 |  |  | 정상
투입 인원 (명) | 50 | 47 | [5 empty] | 협력 3개사
안전사고 (건) | 0 | 0 | - |  |  | - | 무재해 | 47일차
🚨 주요 이슈 / 의사결정 필요 사항
우선순위 | 구분 | 내용 | 영향 | 필요 의사결정 | 기한 | 담당
긴급 | 자재 | 철근 HD16 잔량 0.5톤 (최소 2톤 필요) | 내일 배근 작업 차질 우려 | 긴급 발주 승인 | 2028-06-15 | 공무
높음 | 지연 | 위생배관 PD 입상 작업 생산성 42% | 공기 5일 지연 가능성 | 협력업체 인력 추가 투입 | 2028-06-16 | 기계담당
중간 | 설계변경 | 지하주차장 구배 변경 (발주처) | 원가 +5,500만, 공기 +7일 | CO 승인 절차 진행 | 2028-06-17 | 공무
✍️ 현장소장 의견 / 지시사항
1) 철근 HD16 긴급 발주 즉시 진행 (공무팀장 책임) 2) 위생배관 협력업체 안전관리자와 협의하여 인력 보강 검토 3) 발주처 설계변경 건은 본사 협의 후 CO 처리
공무 |  |  | 공사부장 |  |  | 현장소장